# Guía 2. Desarrollo Proyecto APT

# Asignatura Capstone

## 1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo, avanzamos en el desarrollo casi completo de la plataforma Perfumes Catedral, la cual contempla tanto el frontend (Angular/Ionic) como el backend (NestJS con MongoDB). El proyecto actualmente se encuentra prácticamente finalizado, quedando pendiente únicamente la integración del módulo de OCR para lectura automática de códigos (funcionalidad planificada pero no implementada debido a priorización de tiempos). Actividades llevadas a cabo: - Implementación completa del módulo de productos: CRUD, asignación de categorías, filtrado dinámico, búsqueda y visualización de detalles. - Módulo de reservas completamente operativo: Con lógica de disponibilidad, selección de productos, cálculo automático de totales, validaciones y workflow de estados (pendiente, confirmada, finalizada). - Módulo de chat en tiempo real: Permite comunicación entre cliente y administrador, con cierre automático al finalizar la compra y capacidad de reabrir canales para soporte post-venta. - Sistema de autenticación con JWT: Login seguro y administración basada en roles. - Diseño responsivo adaptado para web y app móvil: Aplicación de prácticas modernas de UI/UX, Tailwind y Angular Material. - Integración de notificaciones push (FCM): Para avisar al administrador sobre nuevas reservas. - Backend modularizado con buenas prácticas de NestJS, validaciones con DTOs, controladores protegidos con guards, servicios desacoplados y esquemas consistentes en MongoDB. - Despliegue funcional del backend en Render y preparación del frontend para su despliegue en dominio propio, con archivos environments configurados para producción. |
| --- | --- |
| Objetivos | No aplica |
| Metodología | No aplica |
| Evidencias de avance | Evidencias: - API funcional (CRUD de usuarios, productos y reservas): Link - Demostración login, catalogo, carrito, reserva, chat: Link - Evidencia reserva almacenada en la base: ver anexo Las evidencias adjuntadas permiten demostrar: - El desarrollo real del software y su funcionamiento. - La implementación de metodologías de ingeniería, como: - Modelamiento de datos - Arquitectura modular - Principios REST - Validaciones en backend - Diseño responsivo y mobile-first - La consistencia entre las funcionalidades construidas y los objetivos del proyecto. - La existencia de un producto casi terminado, operable y funcional, acorde al contexto profesional real. |

## 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia / Unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| Desarrollo front-end web y móvil (Angular / Ionic) | Diseño y construcción del catálogo de productos (cards, filtros, búsqueda reactiva) | Angular, Tailwind, Angular Material, VSCode | 8 sem | Sebastián García | Diseño responsive logrado sin problemas; se ajustó la UX para móviles | Completado | Se reemplazó vista tabla por cards unificadas para móvil / escritorio |
| Desarrollo de flujo de compra y reservas | Implementación del carrito, validaciones, cálculo de totales y creación de reserva | Angular, NgRx, API REST NestJS | 2 sem | Sebastián García | Ajustes por validaciones del backend; pruebas exhaustivas del flujo | Completado | Se simplificó el flujo eliminando pasos innecesarios |
| Programación backend modular (NestJS) | Implementación de módulos: Auth, Users, Products, Reservations, Ratings | NestJS, MongoDB, Swagger, Postman | 8 sem | Catalina Olivares | Reestructuración de DTO y validaciones según feedback | Completado | Se reorganizaron módulos para mayor mantenibilidad |
| Modelamiento de datos | Diseño del modelo ERD y esquemas en MongoDB | Lucidchart, Mongoose, documentación | 1 sem | Catalina Olivares | Revisión y ajuste por nuevos requerimientos del cliente | Completado | Actualización de entidades y relaciones |
| Sistema de chat en tiempo real | Implementación de chat cliente–admin con cierre automático | WebSockets, NestJS Gateway, Angular | 2 sem | Ambos | Se optimizó para soporte post-venta; mejora en persistencia | Completado | Se añadió opción de recontacto post-venta |
| Notificaciones push | Integración FCM para alertar nuevas reservas | Firebase, Capacitor | 1 sem | Ambos | En móvil funciona correctamente, desktop no requerido | Completado | Se dejó solo notificación al crear nueva reserva |
| Seguridad y autenticación | Implementación de JWT, roles, guards y protección de rutas | NestJS, Passport, Bcrypt | 1 sem | Catalina Olivares | Funciona estable; se aplicó rate-limiting en login | Completado | Sin ajustes |
| Pruebas de calidad (front) | Pruebas unitarias y e2e en login, reservas, listado | Selenium IDE | 1 sem | Sebastián García | Buena cobertura; ajustes en mocks | Completado | Sin ajustes |
| Pruebas de carga | Ejecución de pruebas de carga para API de login, registro y vista de productos | JMeter | 1 sem | Sebastián García | Se simularon múltiples usuarios concurrentes; la API mantuvo tiempos de respuesta estables, | Completado | Sin ajustes |
| Pruebas de calidad (back) | Pruebas unitarias/integración, revisión con Postman | Postman | 1 sem | Catalina Olivares | APIs estables; ajuste en endpoints de reserva | Completado | Sin ajustes |
| Integración UI–API | Conexión de front con backend, interceptores, manejo de estados y errores | Angular, HttpClient | 1 sem | Sebastián García | Errores controlados, flujos consistentes | Completado | Se implementó caching y scroll infinito |
| Documentación funcional | Manual de usuario web/móvil, casos de prueba UI | Word, Capturas, Videos | 1 sem | Ambos | Manual revisado con cliente | Completado | Sin ajustes |
| Construcción APK y despliegue | Build app móvil, pruebas en dispositivo | Android Studio, Capacitor | 1 sem | Ambos | APK funciona correctamente | Completado | Sin ajustes |
| Despliegue backend y base de datos | Publicación en Render y configuración de entorno | Render, Mongo Atlas | 1 sem | Ambos | API en producción sin fallas | Completado | Ajustes de variables de entorno |
| OCR para lectura de códigos | Investigación y pruebas iniciales del módulo OCR | TesseractJS, Capacitor plugin | 2 sem | Catalina Olivares | Módulo no implementado por priorización | No iniciado | Se reprogramó para una fase futura post-APT |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que facilitaron el desarrollo: - Buena definición inicial de requerimientos funcionales, lo que permitió avanzar con claridad en la construcción de los módulos críticos (productos, reservas, chat, autenticación). - Trabajo colaborativo efectivo entre los roles de front-end y back-end, permitiendo integrar rápidamente la API con las interfaces web y móvil. - Metodología ágil (Scrum) aplicada de forma constante, con revisiones y retroalimentación continua, facilitando la toma de decisiones rápidas. Factores que dificultaron el desarrollo: - Cambios tardíos en la experiencia de usuario, como la unificación del diseño móvil y escritorio, que implicaron refactorizar varias vistas. Acciones tomadas: reorganización progresiva del front-end y reutilización de componentes para evitar duplicidades. - Ajustes de seguridad en API (CORS, rate limiting, roles) que requirieron pruebas adicionales antes de despliegue. Acciones tomadas: validación con Postman. - Problemas de rendimiento en listados grandes, que llevaron a implementar scroll infinito y caché. Acciones tomadas: uso de NgRx para manejo del estado, evitando recargas innecesarias. - Complejidad en la implementación del OCR, que requería bibliotecas avanzadas, optimización móvil y pruebas extensivas. Acciones tomadas: se decidió reprogramarlo como mejora posterior al APT para no retrasar funcionalidades críticas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. - Rediseño de la experiencia de compra: Originalmente el catálogo y carrito tenían vistas separadas para móvil y escritorio. Se ajustó el plan para unificarlas en un diseño responsive más eficiente. Justificación: permitió reducir mantenimiento y mejorar la experiencia del usuario. - Optimización de rendimiento: No estaba contemplado implementar scroll infinito ni caché. Se incorporó al plan tras detectar lentitud en listados de productos. Justificación: optimizó tiempos de carga y redujo llamadas repetidas al backend. - Pruebas de carga con JMeter: Estas pruebas no estaban inicialmente en el plan, pero se agregaron para validar escalabilidad del backend. Justificación: necesarias para asegurar la calidad del sistema en contextos reales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. La única actividad no iniciada corresponde al módulo de OCR, originalmente planificado como complemento para mejorar la experiencia del vendedor en la aplicación móvil. Motivos del retraso: - Priorización de módulos críticos (reservas, chat, autenticación, panel admin). - Alta complejidad técnica y curva de aprendizaje de las librerías OCR. - Limitaciones en pruebas móviles reales por compatibilidad (Android/iOS). - Requerimiento de procesamiento de imagen y modelos preentrenados que excedían el alcance temporal del APT.

## Anexos

Evidencia de reserva hecha en el video, almacenada en la base correctamente en la base de datos. Se ve en la segunda imagen el ID del cliente “Catalina Olivares”, quien hizo la reserva y los productos y sus cantidades respectivas en la tercera.