## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PO | PRODUCT OWNER | A | Aprueba
SM | SCRUM MASTER | C | Consultado-Colaborador
DBA | DESARROLLADOR | I | Informado
DEVF | DEV-FRONTEND | Perfumes Catedral: Plataforma Digital de Reservas y Gestión de Ventas
DEVB | DEV-BACKEND
QAT | QA Testing
STKH | Stakeholder / Cliente
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Sistema de Gestión de ventas para "Perfumes Catedral"
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | STKH
| Inicio | Sebastián García | Catalina Olivares | Catalina Olivares | Sebastián García | Catalina Olivares | Sebastián García | Cliente (Ignacio Caro)
0 | Kick-off / Project Charter | A | R | I | I | I | I | C
1 | Definición backlog inicial | A | R | I | C | C | I | C
2 | Planificación entornos DEV/TEST/STG/PRD | C | R | A | I | C | I | C
3 | Plan de riesgos | A | R | I | C | C | I | C
| SEM 1 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
4 | Planificacion del sprint | A | R | I | C | C | I | C
5 | Autenticación JWT + roles | C | I | I | C | A | C | C
6 | CRUD inicial usuarios | C | I | I | C | A | C | C
| SEM 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
7 | Frontend: login y registro | C | I | I | A | C | C | C
8 | CI/CD básico FE y BE | C | R | C | C | C | I | C
9 | Retrospectiva del Sprint | C | R | I | C | C | I | C
| SEM 3 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
10 | Planificacion del sprint | A | R | I | C | C | I | C
11 | CRUD productos & stock | C | I | I | C | A | C | C
12 | Reservas/pedidos (crear/aceptar/cancelar/completar) | C | I | I | C | A | C | C
| SEM 4 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
13 | Web cliente: catálogo y carrito | C | I | I | A | C | C | C
14 | Web admin: gestión stock/pedidos | C | I | I | A | C | C | C
15 | Ajustes BD (modelado MongoDB) | C | I | A | I | R | I | C
16 | Revision del Sprint | C | R | I | C | C | C | C
17 | Retrospectiva del Sprint | C | R | I | C | C | I | C
| SEM 5 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
18 | Planificacion del sprint | A | R | I | C | C | I | C
19 | Chat en tiempo real (sockets) | C | I | I | C | A | C | C
20 | Notificaciones push (web/móvil) | C | I | I | A | C | C | C
| SEM 6 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
21 | App vendedor: gestión pedidos | C | I | I | A | C | C | C
22 | Pruebas de integración básicas | C | R | I | C | C | A | C
23 | Revision del Sprint | C | R | I | C | C | C | C
24 | Retrospectiva del Sprint | C | R | I | C | C | I | C
| SEM 7 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
25 | Planificacion del sprint | A | R | I | C | C | I | C
26 | Dashboard vendedor (top vendidos/gustados) | C | I | I | A | C | C | C
27 | Calificaciones y recomendaciones | C | I | I | A | C | C | C
| SEM 8 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
28 | OCR con cámara (Tesseract.js) | C | I | I | A | C | C | C
28 | Refinamientos (UI/UX y rendimiento ≥100) | C | R | I | A | A | C | C
30 | Revision del Sprint | C | R | I | C | C | C | C
31 | Retrospectiva del Sprint | C | R | I | C | C | I | C
| SEM 9 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
32 | Planificacion del sprint | A | R | I | C | C | I | C
33 | Backups y DRP (Atlas, restauración) | A | I | R | I | C | I | C
34 | Documentación técnica (Swagger, diagramas, manuales) | A | C | I | R | C | C | C
| SEM 10 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
35 | Manuales de usuario (cliente, vendedor, admin) | A | C | I | R | C | C | C
36 | Revision del Sprint | C | R | I | C | C | C | C
37 | Retrospectiva del Sprint | C | R | I | C | C | I | C
| SEM 11 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT | (STKH)
38 | Revisión final y entrega con cliente | A | R | I | C | C | C | A